1.建设目标（具体描述在教育数字化背景下，结合国家经济社会发展需求和专业人才培养的目标，预期通过AI技术赋能课程教学实现的目标，需另附教学大纲） 一、总体目标 基于教育数字化发展背景与我国经济社会发展需求和专业人才目标要求，利用AI技术赋能课程教学，建立一套系统化、智能化、个性化的住院医师规范化培训课程体系，在此基础上形成住院医师多学科协作能力、临床思维能力、创新能力、数字素养等全方位发展，能更好适应当今社会发展及医学发展需要，能够为各种复杂疾病的精准诊疗提供更高水平的服务。 二、具体目标 （一）知识目标 1.拥有MDT诊疗模式的相关知识。 掌握AI技术在泌尿外科MDT诊疗过程中的应用如：影像诊断、病理诊断、制订治疗方案等。了解泌尿系统疾病目前的研究进展及多学科联合诊治模式。 2.提升数字化素养： 培训住院医师掌握并运用人工智能技术开展临床工作，在工作中准确使用人工智能工具完成对临床病历、制定治疗方案等。借助于智能化的教学平台来增加住院医生对于数字化教学资源的利用率，来增加他们的自主学习和终身学习能力。 （二）能力目标：培养住院医师多学科协作能力、临床思维能力以及创新意识与自主学习能力。 （三）素质目标：要树立住院医师的职业道德和人文关怀精神，还要培养其跨学科的合作意识、科学思维及创新精神。 三、课程建设目标 1.构建系统化课程体系： 开发一套完整的 AI+MDT 诊疗模式下住院医师规范化培训案例分析课程体系，包括课程大纲、教学内容、教学方法、考核方式等。课程内容涵盖理论教学、实践教学、智能化教学平台等多个方面，形成系统化、模块化的教学体系。 2.开发高质量教学资源： 结合新华医院泌尿外科超过 500 例的 MDT 病例资料，开发高质量的教学案例库，涵盖泌尿系统肿瘤、复杂泌尿系结石、泌尿系统感染、先天性泌尿系畸形等多种疾病类型。制作多媒体教学课件，开发虚拟仿真教学软件，搭建智能化教学平台，为住院医师提供丰富的学习资源和良好的学习体验。 3.搭建智能化教学平台： 引入 AI 技术，搭建智能化教学平台，实现案例分析、在线讨论、智能辅导、考核评价等功能。通过智能化教学平台，提供个性化的学习路径和资源，满足住院医师的多样化学习需求，提升教学的互动性和个性化。 4.培养优秀教学团队： 以课程建设为基础，打造一批擅长AI技术和MDT诊疗模式的教学团队。借助于师资培训、团队合作交流等途径提高教师教育教学水平以及AI技术应用能力，组建一支高素质、高创新的教学团队。 5.推动教学改革与创新： 借助AI技术让课程教学提质增效，推进医学教育的数字化转型升级，探索新教学方式、方法。 通过课程建设把形成的可推而广之、可供其他医院和医学院校借鉴的案例进行整理后推广使用，以利于他人举一反三，产生更大的效益。二是教学内容安排方面，即具体叙述基于“素质-能力-知识”课程创建的“素质-能力-知识”三级架构、教学章节的设置、各类教学资源的选用等。

2.教学内容安排（具体描述基于人工智能赋能（AI+）课程构建的“素质-能力-知识”体系结构、教学章节设计、教学资源等方面的安排） 一、教学内容体系结构 本课程基于“素质-能力-知识”体系结构，结合AI技术赋能课程教学，构建系统化的教学内容。具体结构如下： （一）素质培养 1.职业道德与人文关怀： 坚持为人民服务的思想，加强住院医师职业道德、人道主义教育。结合典型病例分析及讨论强化住院医师对病人个体化差异的认识，提高医患沟通能力。 2.跨学科合作意识： 增强住院医师跨学科合作意识，让住院医师了解多学科协作是诊治复杂疾病的必经之路。开展团队协作项目有助于住院医师树立良好的团队协作意识和合作意识。 3.科学思维与创新精神： 在教学的过程中培养住院医师的科学思维和创新精神，并让他们积极寻求新技术和新办法。运用智能化教学平台，调动住院医师主动学习、创新意识的积极性。 （二）能力培养 1.多学科协作能力： 让住院医生提高自身多学科协作能力和与多学科团队人员的沟通能力，从而达到彼此良好配合的目的。利用团队协作项目、虚拟仿真等方式来训练学生之间的团结协作能力、协调能力。 2.临床思维能力： 以案说理，在讨论中锻炼住院医师运用多学科知识进行疾病的诊断及治疗方案的确定能力，是住院医师培养临床思维的一个重要手段。借助AI技术对病例进行辅助性分析，提升住院医师对复杂病例的分析判断能力、决策能力。 3.自主学习与创新能力： 鼓励住院医师积极开拓新技术、新方法，启发其自主学习及创新能力。 （三）知识传授 1.MDT诊疗模式所需要掌握的基本要义。 让住院医师了解MDT诊疗模式的基本概念、基本流程、基本方法以及泌尿系统常见疾病的MDT诊疗规范。了解AI技术运用在泌尿外科MDT诊疗的方面：包含影像分析、病理诊断、治疗方案制定等内容。了解泌尿系统疾病领域的最新发展动向及多学科联合诊治方案。 2.数字化素养： 为了培养住院医师熟练掌握AI技术，并可以充分地利用AI工具对病例进行诊断和治疗方案的选择。基于智能化教学平台的应用，使住院医师能够更好的运用数字化教学资源开展自主性学习、终身性学习的能力得以增强。 二、教学章节设计 本课程的教学内容分为理论教学和实践教学两部分，具体章节设计如下： （一）理论教学部分（8学时） 1. MDT诊疗模式概述（2学时） MDT诊疗模式的定义、发展历程及优势 MDT团队的构成及各学科在团队中的角色 MDT诊疗模式在泌尿外科的应用现状 2. AI技术在医学中的应用（2学时） AI技术的基础知识：机器学习、深度学习、自然语言处理等 AI在医学影像诊断中的应用 AI在病理诊断中的应用 AI在治疗方案制定中的应用 3. 泌尿系统常见疾病的MDT诊疗流程（2学时） 泌尿系统肿瘤（前列腺癌、膀胱癌、肾癌等）的MDT诊疗流程 复杂泌尿系结石的MDT诊疗流程 泌尿系统感染的MDT诊疗流程 先天性泌尿系畸形的MDT诊疗流程 4. AI技术在泌尿外科MDT诊疗中的应用案例分析（2学时） AI辅助影像诊断在泌尿系统疾病中的应用案例 AI辅助病理诊断在泌尿系统疾病中的应用案例 AI辅助治疗方案制定在泌尿系统疾病中的应用案例 （二）实践教学部分（10学时） 1. 案例分析与讨论（4学时） 选取新华医院泌尿外科MDT诊疗模式下的典型病例，进行案例分析与讨论 每次案例分析包括：病史介绍、检查结果分析、诊断过程、治疗方案制定、预后评估等引入AI工具辅助病例分析，如AI影像诊断软件、AI病理分析软件等 组织住院医师进行小组讨论，培养其多学科协作能力和临床思维能力 2. 虚拟仿真教学（4学时） 利用虚拟仿真教学软件，模拟真实的MDT诊疗场景住院医师在虚拟环境中进行实践操作，包括影像诊断、病理分析、治疗方案制定等通过虚拟仿真教学，提升住院医师的实践操作能力和团队协作能力。 3. 团队协作项目（2学时） 组织住院医师分组，针对某一复杂病例进行团队协作项目每个团队需完成：病例分析、治疗方案制定、预后评估等任务鼓励团队成员利用AI工具进行数据分析和方案优化。通过团队协作项目，培养住院医师的团队协作能力和创新意识 三、教学资源安排 （一）教材与参考书籍 本课程无对应教材，以下为参考书籍： 《外科疑难病例MDT精萃》，付卫，北京大学医学出版社，2025年； 《泌尿外科疾病诊疗指南》，黄健，科学出版社，2022年； 《泌尿外科疑难病例解析》，周利群、李虹，北京大学医学出版社，2023年 《泌尿系统肿瘤多学科诊疗病例精解》，郭剑明，上海科学技术出版社，2024年； 《Campbell-Walsh-Wein Urology》，Alan J. Wein 等，Elsevier，2024年（第13版）。 （二）多媒体教学资源： PPT课件，视频资料，动画演示。 （三）虚拟仿真教学软件 AI系统训练的关键步骤 1. 数据准备阶段 输入数据： 结构化数据：电子病历（ICD编码、手术记录）、实验室指标、影像数据。 非结构化数据：MDT会议录音转文本、专家点评记录。 预处理： 匿名化处理（删除隐私信息），标注冲突决策点（如泌尿外科与放疗科的分歧）。 2.模型微调阶段 基础模型：选择医学领域微调过的LLM（如BioGPT、Med-PaLM）。 领域适应：注入泌尿外科本体库（MDT病例库、泌尿外科指南、NCCN分期系统）。 添加约束层：禁止生成违反解剖学/药理学的建议（如“前列腺切除术可用于膀胱癌治疗”）。 3.验证与迭代 黄金标准测试集：由资深医师编写的20个MDT标准案例及其预期决策路径。 反馈循环：收集学员误判案例，人工标注后重新训练模型。 （四）智能化教学平台 案例分析功能：住院医师可根据自己的需要，利用关键词检索或按病种检索案头资料，进入病例文档在线分析、讨论。 在线讨论功能：设置在线讨论区，让住院医师发表自己的一些看法，有与他人交流、相互沟通的机会。 智能辅导功能：根据住院医师的学习情况及学习进度不同给予不同的教学建议及指导，使其能更加有效地掌握所学知识。 考核评价功能：采用在线测试、案例分析报告及团队协作项目等方式，考核住院医师学习效果，并且给予指导老师详细的反馈及改进建议。 （五）案例库 案例库涵盖泌尿系统肿瘤、复杂泌尿系结石、泌尿系统感染、先天性泌尿系畸形等多种疾病类型 每个案例包括：病史、检查结果、诊断过程、治疗方案、预后评估等内容

3.教学方法、手段（可举例说明采用的各种教学方法及手段的使用目的、实施过程、课程网站等教学资源的建设、考试考核方式等） 一、教学方法与手段 （一）理论教学方法 理论讲授：教师采用PPT、视频、动画等方式教授课程的理论知识，在教授的过程中注重联系实际案例，增加理论知识的实际应用性及直观性。 案例分析与讨论：从典型案例入手，组织住院医师开展病例分析和病例讨论；同时根据需要分组，分别以小组讨论或者角色扮演的方式提高住院医师的多学科协作能力和临床思维能力。 问题导向学习（PBL）：围绕本课程相关内容提问题，让住院医师带着疑问主动去了解、去熟悉，在完成一道道题目解答的过程中锻炼自己的自主学习能力，树立自己的创新意识。 翻转课堂：上课前布置学习任务，让住院医师自行在网上平台自学，上课时在老师的指导下组织住院医师开展交流讨论以及实际操作来达到对知识的掌握与运用。 （二）实践教学方法 案例分析与讨论：选取新华医院泌尿外科MDT模式下的几例典型病例，对每个病例作详细的病史介绍、查体分析及各种检查情况，并予以讨论，分别包含：①诊断思维；②检查方法；③检查结果分析；④诊断过程；⑤治疗方案拟定；⑥疗效评价及体会等6部分内容，并可采用AI手段进行病例分析的辅助。 虚拟仿真教学：利用虚拟仿真教学软件模拟真实的MDT诊疗过程，住院医师通过虚拟仿真实训系统开展影像学诊断、组织病理学分析及各种治疗方案制订等工作，并完成相应步骤和操作训练，进一步强化了住院医师实践操作能力和团队合作能力。 团队协作项目：按照病区住院医师分组，就某个复杂的病例进行小组合作项目，每个小组负责病例分析、治疗方案制定、预后评估，并可以适当引入AI工具帮助分析、确定更优方案，进一步提升住院医师合作及创新能力。 二、考核方式 （一）在线测试（20%） 考核内容：课程的理论知识和基本技能 考核形式：选择题、填空题、简答题等 （二）案例分析报告（40%） 住院医师需独立完成一份完整的病例分析报告 报告内容包括：病史介绍、检查结果分析、诊断过程、治疗方案制定、预后评估等 报告要求：内容完整、分析深入、逻辑清晰 （三）团队协作项目（40%） 组织住院医师分组，针对某一复杂病例进行团队协作项目； 项目内容包括：病例分析、治疗方案制定、预后评估等。 项目要求：团队成员分工明确、协作紧密，能够充分利用AI工具进行数据分析和方案优化。

4.建设进度安排 为确保本课程建设的顺利实施，特制定详细的建设进度安排，明确各阶段的任务和时间节点，确保各项任务按时完成。 一、总体时间规划 课程建设周期为2025年6月起至2026年11月结束。整个建设过程分为四个主要阶段：准备阶段、课程设计与开发阶段、课程实施与评估阶段、总结与推广阶段。 二、具体进度安排 （一）准备阶段（2025年6-7月） 1. 课题立项与团队组建 完成课题立项申请，明确课题研究目标和任务。组建课程建设团队，包括课程负责人、教学团队成员、助教团队等。明确团队成员的职责和分工，制定详细的项目计划。 2. 文献调研与需求分析 查阅国内外相关文献，了解AI技术和MDT诊疗模式在医学教育中的应用现状和发展趋势。结合泌尿外科的实际情况，进行需求分析，明确课程建设的具体需求。 3. 案例收集与整理 收集新华医院泌尿外科超过500例的MDT病例资料，进行初步整理和分类。 选取典型病例，进行详细分析，为教学案例库的建设提供素材。 4. 技术平台调研：调研现有的智能化教学平台和AI辅助教学工具，选择适合的技术平台。与技术供应商进行沟通，明确技术平台的功能需求和技术支持方案。 （二）课程设计与开发阶段（2025年8-9月） 1. 教学内容开发（2025年8月） 结合收集的MDT病例资料，开发高质量的教学内容，包括理论教学和实践教学两部分。理论教学部分：编写教材、制作PPT课件、录制视频讲座等。实践教学部分：开发虚拟仿真教学软件、设计团队协作项目、编写案例分析报告模板等。 3. 教学资源开发（2025年9月） 开发高质量的教学案例库，涵盖泌尿系统肿瘤、复杂泌尿系结石、泌尿系统感染、先天性泌尿系畸形等多种疾病类型。制作多媒体教学课件，包括PPT、视频、动画等。搭建智能化教学平台，实现案例分析、在线讨论、考核评价等功能。 （三）课程实施与评估阶段（2025年10月-2026年9月） 1. 课程实施（2025年10月-2026年5月） 按照课程大纲和教学计划，开展课程教学活动，包括理论教学、案例分析与讨论、虚拟仿真教学、团队协作项目等。在教学过程中，注重理论与实践相结合，充分利用智能化教学平台，实现教学的互动性和个性化。 2. 教学评估（2026年6-7月） 建立科学合理的教学评估体系，对课程的教学效果进行评估。评估方式包括学生满意度调查、教师自我评估、同行专家评估、教学督导评估等。通过在线测试、案例分析报告、团队协作项目等方式，对住院医师的学习效果进行考核评价，并提供详细的反馈和建议。 3. 持续改进（2026年8-9月） 根据教学评估结果，及时发现课程教学过程中存在的问题和不足，进行持续改进。定期更新教学内容和教学案例，优化教学方法和教学平台，提升课程的教学质量和教学效果。 （四）总结与推广阶段（2026年10-11月） 1. 成果总结：对课题研究成果进行全面总结，撰写课题研究报告，总结课程建设的经验和教训，提出进一步改进的建议。撰写学术论文，发表在国内相关学术期刊上，提升课题研究的影响力。 2. 成果推广：在国内相关学术会议上进行成果展示和经验分享，提升课题研究的影响力。

5.预期效果及成果（成果包括但不限于教学大纲、教学案例、知识图谱、教材、教学软件和工具、教改论文、教学资源库等） 一、预期效果 通过本课程的建设与实施，预期将实现以下教学效果： （一）提升住院医师的综合素质：多学科协作能力，临床思维能力，创新意识和自主学习能力和职业道德和人文关怀精神等能力的培养。 （二）推动医学教育的数字化转型 1. 智能化教学平台的应用：通过引入AI技术，搭建智能化教学平台，实现案例分析、在线讨论、智能辅导、考核评价等功能，提升教学的互动性和个性化。 2. 教学资源的优化：开发高质量的教学案例库、多媒体教学课件、虚拟仿真教学软件等教学资源，为住院医师提供丰富的学习资源和良好的学习体验。 3. 教学方法的创新：采用案例教学、问题导向学习（PBL）、翻转课堂、虚拟仿真教学等多种创新教学方法，激发住院医师的学习兴趣和主动性。 （三）形成可推广的教学模式 1. 系统化的课程体系：构建一套完整的AI+MDT诊疗模式下住院医师规范化培训案例分析课程体系，涵盖理论教学、实践教学、智能化教学平台等多个方面，形成系统化、模块化的教学体系。 2. 高质量的教学资源库：开发高质量的教学案例库、多媒体教学课件、虚拟仿真教学软件、智能化教学平台等教学资源，形成丰富的教学资源库，为其他医院和医学院校开展相关教学工作提供参考和借鉴。 3. 优秀的教学团队：培养一支熟悉AI技术和MDT诊疗模式的优秀教学团队，具备丰富的教学经验和科研能力，能够持续优化和推广课程建设成果。 二、预期成果 通过本课程的建设与实施，预期将产出以下具体成果： （一）教学大纲：涵盖课程目标、教学内容、教学方法、考核方式、教学资源等，形成一套系统化的教学指导文件，为课程实施提供明确的指导。 （二）教学案例：结合新华医院泌尿外科超过500例的MDT病例资料，开发高质量的教学案例库，涵盖泌尿系统肿瘤、复杂泌尿系结石、泌尿系统感染、先天性泌尿系畸形等多种疾病类型。每个案例包括病史介绍、检查结果、诊断过程、治疗方案、预后评估等内容，结合AI技术的应用进行详细分析。 （三）知识图谱：AI+MDT诊疗知识图谱：构建AI+MDT诊疗模式的知识图谱，涵盖泌尿系统疾病的诊断、治疗、预后评估等关键知识点，以及AI技术在各环节的应用。知识图谱将帮助住院医师系统化地理解和掌握课程内容，提升学习效率。 （四）电子教材：开发电子教材，结合多媒体资源（如视频、动画、交互式案例分析等），提升教材的互动性和实用性。 （五）教学软件和工具 智能化教学平台：搭建具有案例分析、在线讨论、智能辅导、考核评价等功能模块，为住院医师提供个性化学习、交流的智能化教学平台。 虚拟仿真教学软件：运用虚拟仿真教学软件来模拟M SDT诊疗场景，让住院医师可以在虚拟环境中反复练习各种相关的实践操作技能，增加其自身的实践操作能力和团队合作能力。 （六）教改论文：撰写有关教改的论文，并对一些课程建设的经验和成果加以总结，阐述AI技术应用于医学教育中，希望对医学教育改革能有所帮助与参考。

6.资源需求（具体描述在课程建设期内，希望医院可以提供的支持） 为确保本课程建设的顺利实施，并达到预期的教学效果和目标，特提出以下资源需求，希望医院在课程建设期内给予支持： 一、人力支持：外部专家支持：技术顾问：邀请AI技术领域的专家作为技术顾问，协助开发AI辅助教学工具和智能化教学平台，提供技术支持和培训。 二、资金支持：包含教学资源开发，智能化教学平台搭建，师资培训与学术交流，实践教学支持。 三、设备与技术资源支持：AI技术平台：提供AI技术平台的使用权限或技术支持，包括机器学习框架、数据分析工具、自然语言处理工具等。数据资源：提供泌尿外科MDT诊疗模式下的病例数据资源，支持教学案例库的建设和AI工具的开发与应用。同时，确保数据的安全性和隐私保护。